## Sheet1
北京市残联购买助残服务项目（ 9）月度工作进展表
项目名称 | 机构名称 | 活动序号 | 活动时间 | 活动名称 | 活动内容 | 活动产出 | 直接受益人数 | 间接受益人数 | 社会效果 | 创新点和亮点 | 项目变更情况（如无变更填“无”） | 媒体报道情况 | 经验总结、工作反思及遇到的困难或问题 | 改进计划
法律助残上门服务 | 北京隆平公益法律服务与研究中心 | 活动1 | 1日 | 案件办理 | 领取判决 | 诉讼代理 | 1 |  | 好 |  |  | 无 | 案件办理受法院判决影响，无法及时结案，没有按预期及时结案。
|  | 活动2 | 2日 | 上门服务 | 法律帮助 | 解答咨询 | 1
|  | 活动3 | 5日 | 上门服务 | 法律帮助 | 解答咨询 | 2
|  | 活动4 | 6日 | 案件办理 | 申请撤诉 | 代理诉讼 | 1
|  | 活动5 | 7日 | 上门服务 | 法律帮助 | 解答咨询 | 1
|  | 活动6 | 7日 | 上门服务 | 法律帮助 | 接待咨询 | 1
|  | 活动7 | 12日 | 发放宣传资料 | 发放宣传页 | 1000 | 400
|  | 活动8 | 13日 | 上门服务 | 法律帮助 | 解答咨询 | 1
|  | 活动9 | 14日 | 上门服务 | 法律帮助 | 解答咨询 | 2
|  | 活动10 | 18日 | 上门服务 | 法律帮助 | 解答咨询 | 3
|  | 活动11 | 18日 | 案件办理 | 开庭 | 诉讼代理 | 3
|  | 活动12 | 19日 | 案件办理 | 协查 | 松松代理 | 1
|  | 活动13 | 20日 | 案件办理 | 协查 | 松松代理 | 1
|  | 活动14 | 20日 | 上门服务 | 法律帮助 | 解答咨询 | 1
|  | 活动15 | 22日 | 案件办理 | 开庭 | 诉讼代理 | 1
|  | 活动16 | 26日 | 上门服务 | 法律帮助 | 解答咨询 | 1
|  | 活动17 | 27日 | 上门服务 | 法律帮助 | 解答咨询 | 1
|  | 活动18 | 28日 | 案件办理 | 协查报告 | 诉讼代理 | 1
|  | 活动19 | 29日 | 上门服务 | 法律帮助 | 解答咨询 | 1
424