## Sheet1
北京市残联购买助残服务项目（ 9）月度工作进展表
项目名称 | 机构名称 | 活动序号 | 活动时间 | 活动名称 | 活动内容 | 活动产出 | 直接受益人数 | 间接受益人数 | 社会效果 | 创新点和亮点 | 项目变更情况（如无变更填“无”） | 媒体报道情况 | 经验总结、工作反思及遇到的困难或问题 | 改进计划
东城区精神障碍患者日间康复照料项目 | 北京东盛残疾人公益事业服务中心 | 1 | 9月6日上午、8日上午、13日上午、20上午、22日上午、27日上午 | 心理行为康复训练 | 对建国门照料站的残疾人开展不同类型的心理行为康复训练 | 在建国门照料站开展4次心理行为康复训练，100人次 | 25人 | 100人 | 有助于维持精神残疾人及亲友的良好的精神状态及其情绪稳定，减轻心理压力和精神负担，减轻异常行为对社会带来的不良影响，增强团队协作能力与社会融合能力 | 开展一系列增强学员团队协作能力与沟通融合能力的康复活动，增强学员的团队意识和融合能力，为他们日后更好的融入社会奠定基础 | 无 | 无 | 学员数量比较多，情绪水平和能力水平差异较大 | 根据各个康复照料站学员们的具体实际，不断调整具体的课程内容及难度等级等，最大限度开展贴合不同学员不同的能力水平的康复活动
|  | 2 | 9月6日下午、8日下午、13日下午、20日下午、22日下午、27日下午 | 心理行为康复训练 | 对景山照料站的残疾人开展不同类型的心理行为康复训练 | 在景山照料站开展4次心理行为康复训练，100人次 | 25人 | 100人
|  | 3 | 9月7日上午、9日上午、14日上午、21日上午、23日上午、28日上午 | 心理行为康复训练 | 对东直门照料站的残疾人开展不同类型的心理行为康复训练 | 在东直门照料站开展4次心理行为康复训练，100人次 | 25人 | 100人
|  | 4 | 9月7日下午、9日下午、14日下午、21日下午、23日下午、28日下午 | 心理行为康复训练 | 对东华门照料站的残疾人开展不同类型的心理行为康复训练 | 在东华门照料站开展4次心理行为康复训练，100人次 | 25人 | 100人